[Vận dụng cơ bản - 1] SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

1. Mục tiêu bài tập

• Kiến thức: Story Point (SP) là độ lớn tương đối so với một Reference Story; thang Fibonacci; quy trình Planning Poker (chọn kín, lật đồng thời, mức cao/thấp giải thích rồi chọn lại); vai trò của Product Owner và Developers khi ước lượng.

• Kỹ năng: Đối chiếu cách chốt SP với quy tắc Planning Poker để tìm lỗi và đề xuất cách chốt đúng.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

Đội phát triển ứng dụng đặt xe RikkeiGo vừa ước lượng 5 Product Backlog Item (PBI). Reference Story "Xem lịch sử chuyến đi" được thống nhất là 3 SP. Thang dùng: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Sau buổi họp, Tú (Developer) phàn nàn: "Con số chốt quá nhanh, chưa ai nói tới rủi ro tích hợp." Bạn đóng vai Lan (Scrum Master), rà soát biên bản dưới đây.

| Mã | PBI | Phiếu đã lật | Cách đội chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Đăng nhập bằng số điện thoại | 3 · 3 · 5 · 5 | Lấy trung bình → 4 SP |
| P2 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 5 · 8 · 13 · 13 | Đức (Product Owner) chọn 5 SP để kịp kế hoạch |
| P3 | Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 3 · 5 · 5 · 8 | Người chọn 3 và 8 giải thích; chọn lại được 5 · 5 · 5 · 5 → 5 SP |
| P4 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 8 · 13 · 13 · 13 | Người chọn 8 và người chọn 13 giải thích; chọn lại được 13 · 13 · 13 · 13 → 13 SP, ghi chú "13 SP = 52 giờ" |
| P5 | Áp mã giới thiệu bạn bè | 5 · 8 · 13 · 13 | Chưa ai biết mã có được dùng cùng khuyến mãi khác không, nhưng vẫn chốt 13 SP vì đa số chọn 13 |

3. Quy tắc nghiệp vụ

• Developers là người chọn thẻ; Product Owner làm rõ giá trị và phạm vi, không quyết định SP.

• Thẻ lệch nhau là tín hiệu tìm giả định và rủi ro chưa rõ, không phải để lấy trung bình hay theo đa số.

• SP là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày.

• PBI chưa đủ rõ thì làm rõ thêm rồi mới ước lượng.

• Kết quả chốt phải là một giá trị trên thang của đội.

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu (Edge Cases)

• Có PBI đã chốt đúng quy trình — không được sửa.

• Có PBI con số cuối cùng hợp lý nhưng phần ghi chú đi kèm lại sai.

• Có kết quả không nằm trên thang điểm của đội.

5. Yêu cầu bài làm

Phần 1 - Phân tích: Lập bảng Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint cho P1–P5. Với PBI hợp lý, ghi 1 câu vì sao hợp lý.

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình số điểm. Kết quả (4 SP) không nằm trên thang Fibonacci của đội (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). | Phá vỡ bản chất độ lớn tương đối của Story Point; tạo ra điểm số ảo gây khó khăn cho việc tính Vận tốc (Velocity) của đội ở các Sprint sau. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner (Đức) tự ý chốt điểm thay cho Developers để ép tiến độ. | Mất tính cam kết của Developers; PBI bị ép điểm thấp hơn thực tế (5 SP thay vì 8-13 SP) dẫn đến rủi ro vỡ kế hoạch Sprint (Over-commitment). |
| P3 | Hợp lý | — | Đúng quy trình: Người chọn điểm cao nhất (8) và thấp nhất (3) giải thích lý do/rủi ro, đội thảo luận làm rõ giả định và chọn lại đạt consensus (5 SP). |
| P4 | Chưa hợp lý | Quy đổi Story Point cố định sang số giờ thực hiện (13 SP=52 giờ). | Mất đi ý nghĩa của Story Point (ước lượng độ phức tạp/rủi ro tương đối); khiến ước lượng bị sai lệch khi năng lực cá nhân hoặc công nghệ thay đổi. |
| P5 | Chưa hợp lý | Chốt điểm theo số đông khi yêu cầu/rủi ro chưa rõ (chưa làm rõ nghiệp vụ dùng chung mã khuyến mãi). | Bỏ qua rủi ro tích hợp và mơ hồ về phạm vi; dẫn đến việc ước lượng sai lệch lớn, dễ phát sinh bug hoặc đập đi làm lại trong Sprint. |

Phần 2 - Sửa lỗi: Với mỗi PBI chưa hợp lý, viết 1–2 câu về cách đội nên xử lý tiếp (ai làm gì, cần hỏi rõ điều gì trước khi chọn lại).

P1 (Đăng nhập bằng SĐT):

- Cách xử lý: Scrum Master đề nghị đội không lấy trung bình. Hai thành viên chọn 3 SP và hai thành viên chọn 5 SP giải thích sự khác biệt (ví dụ: rủi ro tích hợp OTP/SMS Gateway). Sau đó, cả đội tiến hành lật thẻ chọn lại để đạt sự đồng thuận (Consensus) về một mức điểm cụ thể trên thang Fibonacci (3 hoặc 5 SP).

P2 (Thanh toán ví RikkeiPay):

- Cách xử lý: Product Owner (Đức) chỉ tham gia làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, quyền quyết định Story Point thuộc về Developers. Người chọn 5 SP và 13 SP chia sẻ về độ phức tạp của API thanh toán, sau đó Developers tự chọn lại thẻ độc lập để chốt điểm thực tế (8 hoặc 13 SP).

P4 (Theo dõi vị trí tài xế):

- Cách xử lý: Giữ nguyên kết quả 13 SP (vì đã đạt đồng thuận sau khi thảo luận), nhưng xóa bỏ hoàn toàn ghi chú "13 SP=52 giờ". Scrum Master nhắc nhở đội Story Point chỉ dùng để so sánh độ lớn tương đối với Reference Story (3 SP - Xem lịch sử chuyến đi), không quy đổi ra giờ làm việc.

P5 (Áp mã giới thiệu bạn bè):

- Cách xử lý: Tạm dừng chốt điểm. Developers đặt câu hỏi cho Product Owner để chốt rõ quy tắc nghiệp vụ: "Mã giới thiệu có được áp dụng đồng thời với mã khuyến mãi khác không?". Sau khi PO làm rõ phạm vi và chấp nhận/loại bỏ rủi ro, Developers mới tiến hành lật thẻ ước lượng lại.

6. Kết quả mong đợi

Mỗi lỗi được gắn đúng quy tắc bị vi phạm; cách xử lý mới không lấy trung bình, không để Product Owner chốt, không quy đổi SP sang giờ.